Утвержден

Постановлением Правительства №. 000

от  00-xxxxxxxx 2018

(проект)

Национальный план действий на период с 2018-2022 гг.

по реализации Межостраслевой стратегии развития

родительских навыков и компетенций на 2016-2022 годы

| № | Виды деятельности | Подвиды деятельности | Ответственные учреждения | Партнеры | Сроки реализации | Показатели прогресса | Стоимость мероприятий (тыс. леев) и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Создание и обеспечение функционирования национальной комплексной,последовательной, межотраслевой системы развития родительских навыков и компетенций |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расширение прав и возможностей различных органов защиты прав ребенка по контролю и мониторингу процесса реализации Стратегии | 1.1. Пересмотр Положения о деятельности Национального Совета по защите прав ребенка | Государственная канцелярия | ЮНИСЕФ | III квартал, 2018 года | Положение пересмотрено и принято | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 1.2. Пересмотр Регламентов работы районных / муниципальных/ муниципальных советов/совета АТО Гагаузия по защите прав ребенка | Местные органы публичного управления II; Администрацией АТО Гагаузия | НПО | III квартал, 2018 года | Регламенты работы персмотрены и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
|  |  | 1.3. Пересмотр Положения о деятельности местных советов по защите прав ребенка | Местные органы публичного управления I | НПО | IV квартал, 2018 года | Регламенты работы персмотрены и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
| 2. | Создание/ возрождение/ развитие школ для родителей в учебных заведениях | 2.1. Выработка методологических рекомендаций по организации деятельности в рамках Школы для родителей в учреждениях общего и среднего профессионального образования | МОКИ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | III квартал, 2018 года | Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 3000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 2.2. Возрождение/ развитие Школ для родителей в рамках учреждений общего и среднего профессионального образования | МОКИ | МОПУ I и II Администрация АТО Гагаузия Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Количество образовательных учреждений, в которых работают Школы для родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
| 3. | Создание/ возрождение/ развитие школ для родителей в организациях по оказанию стационарной медицинской помощи, взаимодействующих с родителями/ будущими родителями | 3.1. Разработка методологических рекомендаций по организации деятельности в рамках Школы для родителей в дополнение к перинатальным услугам и педиатрическим больничным услугам | МЗТСЗ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2018 года | Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 1000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 3.2. Возрождение/ развитие Школы для родителей в дополнение к перинатальным услугам и педиатрическим больничным услугам за счет включения деятельности в области просвещения родителей | МЗТСЗ | МОПУ I и II Администрация АТО Гагаузия Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Количество перинатальных центров, пелиатрических отделений, в которых работает Школа родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 4. | Возрождение/развитие просвещения родителей в рамках учреждений здравоохранения больничного типа | 4.1. Разработка Методологических рекомендаций по организации деятельности по просвещению родителей в кабинетах /центрах здоровья, центрах семейной медицины | МЗТСЗ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 2000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 4.2. Расширение и диверсификация деятельности по просвещению родителей в кабинетах /центрах здоровья, центрах семейной медицины | МЗТСЗ | МОПУ I и II Администрация АТО Гагаузия Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2020 года | Количество отделений/центров здоровья, центров семейной медицины, в которых проводятся мероприятия по просвещению родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 5. | Возрождение/ развитие просвещения родителей в учреждениях социальной помощи и защиты ребенка | 5.1. Разработка Методологических рекомендаций по организации деятельности в области просвещения родителей в рамках служб/ подразделений органов социальной защиты, взаимодействующих с детьми и родителями /опекунами | МЗТСЗ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 5000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 5.2. Расширение и диверсификация деятельности, просвещения родителей в рамках служб/ подразделений органов социальной защиты, взаимодействующих с детьми и их родителями | МЗТСЗ | МОПУ I и II Администрация АТО Гагаузия Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2020 года | Количество услуг/ подразделений органов социальной защиты, в которых проведены мероприятия по просвещению родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 6. | Возрождение/развитие просвещения родителей в учреждениях/ подразделениях органов правопорядка и правосудия | 6.1. Разработка методологических рекомендаций по организации деятельности в области просвещения родителей в подразделениях органов правопорядка и правосудия, взаимодействующих с детьми и их родителями | МВД МЮ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 2500 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 6.2. Расширение и диверсификация деятельности по просвещению родителей учреждениях/ подразделениях органов правопорядка и юстиции, взаимодействующих с детьми и их родителями | МВД МЮ | МОПУ I и II Администрация АТО Гагаузия Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2021 года | Количество учреждений/ подразделений правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по просвещению родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 7. | Возрождение/развитие просвещения родителей в учреждениях/ подразделениях органов охраны окружающей среды | 7.1. Разработка Методологических рекомендаций по организации деятельности в области просвещения родителей в подразделениях органов охраны окружающей среды, взаимодействующих с детьми и их родителями | МСХРРОС | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 1000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 7.2. Расширение и диверсификация деятельности по просвещению родителей в учреждениях/ подразделениях органов охраны окружающей среды, взаимодействующих с детьми и их родителями | МСХРРОС | МОПУ I и II Администрация АТО Гагаузия Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2021 года | Количество учреждений/ подразделений правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по просвещению родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 8. | Научное обеспечение просвещения родителей | 8.1. Проведение межведомственных научных исследований по вопросам позитивного воспитания | МОКИ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | 2019-2022 гг., одно исследование каждый год | Количество разработанных и опубликованных исследований (тираж ежегодного исследования 1000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 8.2. Разработка исследований по утверждению стандартизированных инструментов оценки и деятельности в области родительского воспитания | МОКИ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2020 года | Количество проведенных исследований; Количество утвержденных стандартизированных инструментов оценки и видов деятельности | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
|  |  | 8.3. Разработка исследований по оценке качества программ начальной и непрерывной подготовки в области просвещения родителей | МОКИ | ЮНИСЕФ | 2019-2022 гг., одно исследование каждый год | Количество разработанных и опубликованных исследований (тираж ежегодного исследования 1000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 8.4. Оценка эффективности деятельности и программ воспитания | МОКИ | ЮНИСЕФ | 2019-2022 гг., одно исследование каждый год | Количество разработанных и опубликованных исследований (тираж ежегодного исследования 1000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 9. | Развитие компетенций по просвещению родителей в процессе начального профессионального обучения будущих специалистов, которые будут взаимодействовать с родителями/ будущими родителями | 9.1. Разработка и утверждение учебной программы интегрированных модулей "Просвещение родителей” в объеме не менее 60 часов каждый, на уровнях профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия | МОКИ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | III квартал, 2019 года | Учебные планы разработаны, утверждены и напечатаны – 2 наименования 200 экземпляров. | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию, НПО |
|  |  | 9.2. Разработка Руководств по внедрению интегрированных модулей «Просвещение родителей» на уровнях профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия | МОКИ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Руководства разработаны, утверждены и напечатаны – 2 наименования 200 экземпляров. | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию, НПО |
|  |  | 9.3. Разработка учебных пособий для интегрированных модулей "Просвещение родителей" на уровнях профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия | МОКИ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | II квартал, 2020 год | Учебные пособия разработаны, утверждены и напечатаны – 2 наименования 200 экземпляров. | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию, НПО |
|  |  | 9.4. Включение интегрированных модулей "Просвещение родителей" в программы начального профессионального образования на уровнях профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия | МОКИ | Партнеры по развитию | III квартал, 2020 года | Количество пересмотренных программ начального профессионального образования; Количество учащихся/студентов, которые прошли обучение по интегрированным модулям " просвещение родителей" | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 10. | Развитие компетенций по просвещению родителей в процессе начального профессионального обучения будущих специалистов, которые будут взаимодействовать с родителями/ будущими родителями | 10.1. Разработка и утверждение учебной программы Модулей углубленного обучения "Просвещение родителей" объемом не менее 30 часов каждый в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | IV квартал, 2019 года | Учебные планы разработаны, утверждены и напечатаны – 4наименования 100 экземпляров. | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию, НПО |
|  |  | 10.2. Разработка Руководств по внедрению модулей по углубленному курсу "Просвещение родителей" в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | II квартал, 2020 год | Руководства планы разработаны, утверждены и напечатаны – 4 наименования 100 экземпляров. | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию, НПО |
|  |  | 10.3. Разработка учебных пособий для модулей углубленного курса "Просвещение родителей" в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Партнеры по развитию; неправительственные организации | III квартал, 2020 года | Учебные пособия разработаны, утверждены и напечатаны – 4 наименования 200 экземпляров. | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию, НПО |
|  |  | 10.4. Включение в программы непрерывного профессионального образования модулей по углубленному курсу "Просвещение родителей" в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Партнеры по развитию | IV квартал, 2020 года | Количество утвержденных образовательных программ непрерывной профессиональной подготовки уполномоченных, на секторах: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 10.5. Непрерывная профессиональная подготовка в области просвещения родителей специалистов, взаимодействующих с родителями/ будущими родителями | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Партнеры по развитию НПО | 2020-2022 гг. | Количество лиц, прошедших обучение за год, по модулю углубленного обучения в области "Образование, в отраслях: образования – 1000, здравоохранение – 100, социальная защита – 500, общественный порядок – 100, правосудие – 50 | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 10.6. Разработка базы данных по поставщикам программ непрерывного образования в области просвещения родителей | МОКИ | ЮНИСЕФ | IV квартал, 2019 года | ЮНИСЕФ | База данных разработана |
| 11. | Подготовка преподавателей в области просвещения родителей на национальном и местном уровнях | 11.1. Разработка Методологии подготовки преподавателей в области просвещения родителей на национальном и территориальном уровнях (стандарты компетенций, учебные программы, сертификация) | МОКИ | Партнеры по развитию | II квартал, 2019 год | Методология разработана и утверждена | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 11.2. Разработка модуля «Развитие умений и навыков в области воспитания” для подготовки преподавателей на национальном и территориальном уровнях в области просвещения родителей | МОКИ | ЮНИСЕФ | IV квартал, 2019 года | Модуль разработан, утвержден и напечатан (500 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 11.3. Подготовка преподавателей в области просвещения родителей на национальном и местном уровнях | МОКИ | Партнеры по развитию НПО | 2020-2022 гг. | Количество подготовленных за год преподавателей на национальном уровне: на национальном уровне – 10, на местном – не менее 10 в каждом районе/ муниципии/ АТО Гагаузия | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 11.4. Разработка веб-сайта для преподавателей в области просвещения родителей на национальном и территориальном уровнях | МОКИ | Партнеры по развитию | I квартал 2020 года | Веб-сайт запущен | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 12. | Оказание помощи местным органам власти в планировании и предоставлении услуг в области просвещения родителей | 12.1. Обучение специалистов органов МОПУ I и II, АТО Гагаузия по разработке и внедрению мер политики в области просвещения родителей (оценка потребностей на местном уровне, разработка местных планов действий, планирование бюджета, координация межотраслевой деятельности, мониторинг и оценка результатов) | Государственная канцелярия МОКИ | Партнеры по развитию НПО | 2020-2022 гг. | Количество курсов, организованных за год – 4; количество обученных специалистов из местных рпганов публичного управленияI – 450, МОПУ II – 120, АТО Гагаузия – 35 | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 12.2. Обучение персонала МОВ и мультидисциплинарных команд в понимании важности и результатов, полученных при помощи программ просвещения родителей, предоставления услуг, направления и распространения информации об имеющихся услугах и программах | Государственная канцелярия МОКИ МЗТСЗ | Партнеры по развитию НПО | 2020-2022 гг. | Количество примаров и специалистов, прошедших обучение в течение года – 500 | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| Цель 2. Разработка и пересмотр нормативно-правовой базы по развитию родительских навыков и компетенций, воспитания и приведение в соответствие с международными стандартами в области защиты прав ребенка |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Пересмотр национального законодательства в области развития родительских навыков и компетенций | 13.1. Пересмотр Семейного кодекса № 1316 от 26.10.2000, Кодекса об образовании № 152 от 17.07.2014, Закона № 338 от 15.12.1994 г. о правах ребенка с целю включения конкретных положений по развитию родительских навыков и компетенций | МОКИ МЗТСЗ МЮ | ЮНИСЕФ | 2018 | Поправки разработаны и представлены для утверждения | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 13.2. Пересмотр Уголовного кодекса № 985-XV от 18.04.2002, Кодекса об административных правонарушениях № 218 от 24.10.2008 г., Закона № 133 от 13.06.2008 о социальной помощи, Закона № 140 от 14.06.2013 об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями, для включения положений об обязательном участии родителей в программах просвещения родителей в тех случаях, когда ребенок находится в ситуации риска | МОКИ МЗТСЗ МЮ | ЮНИСЕФ | 2018 | Поправки разработаны и представлены для утверждения | В пределах утвержденных ассигнований; |
| 14. | Разработка/ пересмотр нормативно-правовых документов, связанных с оказанием услуг в области просвещения родителей | 14.1. Разработка и утверждение Положения об организации, предоставления и мониторинге услуг в области просвещения родителей | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | ЮНИСЕФ; НПО | I квартал 2019 года | Положение разработано и утверждено | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 14.2. Разработка Положения о сотрудничестве и межотраслевых мероприятиях по развитию родительских навыков и компетенций, (информационные услуги, консультации, обучение и образовательные программы общего характера на основе возраста или специального характера, исходя из потребностей, связанных с поведением, травмирующим опытом, инвалидностью и др.) | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | ЮНИСЕФ; НПО | II квартал, 2019 год | Положение разработано и утверждено | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 14.3. Пересмотр положений о функционировании учреждений, взаимодействующих с родителями/ будущими родителями, включение положений, касающихся просвещения родителей, в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная помощь и защита ребенка, общественный порядок, правосудие. | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | ЮНИСЕФ; НПО | II квартал, 2019 год | Положения пересмотрены и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 14.4. Разработка оперативной основы для предоставления услуг и программ в области просвещения родителей на местном, районном/муниципальном уровне, в АТО Гагаузия и на национальном уровне. | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Оперативная основа разработана | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 14.5. Актуализация нормативной базы в области государственных закупок путем включения положений о заключении договоров с поставщиками услуг и программ в области просвещения родителей, в том числе с неправительственными организациями | Mинфин; МОКИ |  | IV квартал, 2019 года | Нормативная база пересмотрена и утверждена | В пределах утвержденных ассигнований; |
| 15. | Разработка/пересмотр нормативно-правовых документов, связанных с обеспечением качества услуг в области просвещения родителей | 15.1. Разработка и утверждение национальных Стандартов качества услуг и программ в области просвещения родителей | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | III квартал, 2019 года | Национальные стандарты качества разработаны и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 15.2. Пересмотр профессиональных стандартов/ параметров специалистов в области образования, здравоохранения, социальной помощи и защиты детей, общественного порядка, правосудия, взаимодействующих с детьми, родителями/будущими родителями | МЗТСЗ МОКИ МВД МЮ | Отраслевые комитеты; НПО | II квартал, 2019 год | Профессиональные стандарты/параметры разработаны и утверждены |  |
|  |  | 15.3. Пересмотр квалификаций среднего профессионально-технического и специального и высшего образования, специальностей в сфере образования, здравоохранения, социальной помощи, общественного порядка, права посредством включения компетенций в области просвещения родителей | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Квалификации пересмотрены и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 15.4. Пересмотр положений об оценке и аттестации специалистов государственной сферы взаимодействующих с родителями/ будущими родителями, посредством включения положений, касающихся просвещения родителей, в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная помощь и защита ребенка, общественный порядок, правосудие. | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Положения пересмотрены и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; |
| 16. | Пересмотр нормативно-правовых документов в области регулирования труда специалистов, предоставляющих услуги по просвещению родителей | 16.1. Пересмотр должностных инструкций специалистов в государственной сфере, оказывающих помощь семье (воспитателей, учителей, врачей, медицинских сестер, социальных работников, предоставляющих защиту ребенка, психологов и др.), с включением в их обязанности развитие навыков и компетенций в области просвещения родителей и молодежи (будущих родителей) | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Профсоюзы | IV квартал, 2019 года | Должностные инструкции пересмотрены | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 16.2. Разработка набора показателей результатов деятельности и достигнутого прогресса при оценке результатов деятельности специалистов, участвующих в предоставлении услуг и программ в области просвещения родителей | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | Профсоюзы; ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Набор показателей утвержден | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 16.3. Разработка системы стимулов для специалистов/преподавателей в области просвещения родителей, участвующих в предоставлении услуг и программ по просвещению родителей | МОКИ МЗТСЗ МВД; МЮ | Профсоюзы; ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Система стимулирования разработана и утверждена | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 16.4. Пересмотр документов по нормированию труда специалистов, предоставляющих услуги и программы по просвещению родителей в секторе образования, здравоохранения, социальной помощи и защиты ребенка, общественного порядка, правосудия | МЗТСЗ | Профсоюзы | IV квартал, 2019 года | Документы по нормированию труда, разработаны и утверждены | В пределах утвержденных ассигнований; |
| Цель 3. Развитие и укрепление родительских навыков и компетенций у родителей/ законных представителей/ лиц, на попечении которых находится ребенок, и молодежи (будущих родителей), в том числе путем повышения качества услуг в области просвещения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Формирование и развитие родительских навыков у будущих родителей в рамках общего и профессионального образования | 17.1. Разработка модуле «Просвещение родителей» для учащихся/ студентов общего, профессионально-технического и высшего образования | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Модули разработаны и утверждены (3 модуля, по одному для каждого уровня образования) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 17.2. Включение модуля "Просвещение родителей" в учебники/ учебные пособия для учащихся/студентов общего, профессионально-технического и высшего образования | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2020 года | Учебники/ учебные пособия пересмотрены и напечатаны | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 18. | Формирование и развитие родительских навыков у родителей/будущих родителей в рамках в рамках формального и неформального образования | 18.1. Обеспечение процесса дистанционного обучения родителей/ будущих родителей путем разработки и внедрения средств, основанных на современных информационных технологиях (веб-сайты, электронные учебники, обучающее программное обеспечение) | МОКИ | НПО | IV квартал, 2021 года | Функционирующие средства дистанционного обучения (1 специализированный сайт, 3 комплекта электронных уроков и 3 обучающих программы в соответствии с особенностями возраста детей) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 18.2. Разработка для родителей/ будущих родителей учебных материалов по вопросам здоровья, образования и защиты детей | МОКИ | НПО | IV квартал, 2022 года | Учебные материалы разработаны и распространенны (руководства – 5000 экз., проспекты – 2000 экз.; мультимедийные уроки – 10, мобильных приложения – 5) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 18.3. Расширение практики приобретения услуг в гражданском секторе (НПО) на местном уровне, особенно в населенных пунктах, где нет детских садов, школ, врачей, и др., для информирования, консультирования, обучения родителей/ будущих родителей и организация программ по просвещению родителей | МОКИ | Местные органы публичного управления I Местные органы публичного управления II; НПО | 2019-2022 гг. | Количество населенных пунктов, которые закупили услуги в области просвещения родителей в образования и воспитания в неправительственном секторе; Количество контрактов, заключенных местными органами публичного управления с организациями неправительственного сектора; | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
| 19. | Предоставление услуг в области просвещения родителей в государственных учреждениях | 19.1. Разработка оперативной основы для предоставления услуг и программ в области просвещения родителей на местном, районном/муниципальном уровне, в АТО Гагаузия и на национальном уровне. | МОКИ МЗТСЗ МВД; МЮ | МОПУ I; Местные органы публичного управления II; НПО | 2018-2022 гг. | Оперативная основа внедрена | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
|  |  | 19.2. Включение финансовых ресурсов, необходимых для организации и функционировании услуг и программ в области просвещения родителей в национальном, отраслевых, районных/ муниципальных/ бюджетах, в бюджете АТО Гагаузии, в местных бюджетах и бюджетах учреждений | Mинфин; МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | МОПУ I; Местные органы публичного управления II; НПО | 2019-2020 гг. | Финансовые ресурсы для организации и функционирования служб и программ в области просвещения родителей запланированы и выделены | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 19.3. Предоставление информационных/ консалтинговых/ образовательных услуг и программы для родителей/опекунов и будущих родителей в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежи, отдыха, здоровья, помощи и защиты ребенка, общественного порядка, юстиции | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | МОПУ I; Местные органы публичного управления II; НПО | 2018-2022 гг. | Количество государственных учреждений, предоставляющих услуги в области просвещения родителей; Количество получателей услуг в области просвещения родителей | В пределах утвержденных ассигнований; из средств НПО |
|  |  | 19.4. Открытие телефонной линии помощи по вопросам позитивного выполнения родительских обязанностей | МОКИ | НПО | III квартал, 2019 года | Телефонная линия работает; Количество обращений за помощью | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 19.5. Включение в вебсайты учреждений образования, здравоохранения, социальной помощи и защиты ребенка, общественного порядка и правосудия страниц с ресурсами о позитивном выполнении родительских обязанностей для родителей/ опекунов и будущих родителей | МОКИ МЗТСЗ МВД | НПО | II квартал, 2019 год | Ресурсы, размещенные на сайтах государственных учреждений | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 19.6. Обеспечение родителей при рождении каждого ребенка „Книгой развития ребенка (Планом семьи)” | МЗТСЗ | НПО | 2019-2022 гг. | Количество родителей, получивших Книгу развития ребенка (План семьи)” - 40 тыс. экземпляров в год на румынском и русском языках | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 19.7. Создание и обеспечение функционирования сети постоянной поддержки, надзора и наставничества для специалистов и поставщиков услуг в области просвещения родителей | МОКИ МЗТСЗ МВД МЮ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2019 года | Функционирующая сеть поддержки; Количество специалистов, которые получили поддержку | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 20. | Информирование и выработка общественного мнения в пользу позитивного выполнения родительских обязанностей | 20.1. Выработка Плана действий по коммуникации для изменения поведения | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2018 года | План разработан | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 20.2. Продвижение через средства массовой информации принципов и преимуществ развития родительских навыков | МОКИ МЗТСЗ МВД | ЮНИСЕФ НПО Совет по теле- и радиовещанию | 2018-2022 гг. | Количество проведенных мероприятий | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 20.3. Организация конкурсов по отбору лучших практик позитивного выполнения родительских обязанностей: социальный телевизионный и аудиоролик , плакаты, листовки, журналистские материалы, проспекты, руководства по передовой практике. | МОКИ | Совет по теле- и радиовещанию | 2018-2022 гг. | Количество материалов, которые были отобраны и получили широкое распространение среди общественности | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 20.4. Объявление/организация Года позитивного выполнения родительских обязанностей | МОКИ | МЗТСЗ ЮНИСЕФ НПО МОПУ | 2020 | Мероприятие организовано | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 20.5. Создание на общественном телевидении цикла передач "Учусь быть хорошим родителем” для продвижения практик позитивного выполнения родительских обязанностей. | МОКИ | Поставщиков услуг по воспитанию детей | 2018-2022 гг. | Количество выпущенных передач | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 20.6. Проведение кампаний/коммуникационных мероприятий по продвижению практик позитивного выполнения родительских обязанностей | МОКИ | Поставщики услуг по воспитанию детей НПО | 2018-2022 гг. | Количество проведенных мероприятий | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 20.7. Организация национальной конференции с международным участием "Практики позитивного выполнение родительских обязанностей: реалии и перспективы” (200 участников, в том числе из-за рубежа) | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | 2020 | Мероприятие организовано | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
|  |  | 20.8. Продвижение позитивного выполнения родительских обязанностей через искусство, культуру, национальные традиции, документальные фильмы, фестивали и др. | МОКИ | НПО | 2018-2022 гг. | Количество реализованных мероприятий/мер | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| Мониторинг и оценка процесса реализации стратегии |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Методологическое обеспечение процесса мониторинга и оценки | 21.1. Разработка Методологии и инструментов межотраслевого мониторинга и оценки процесса просвещения родителей на центральном и местном уровне | МОКИ МЗТСЗ МВД | ЮНИСЕФ; НПО | IV квартал, 2018 года | Методология разработана и утверждена | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 22. | Оценка влияния процесса внедрения Стратегии | 22.1. Проведение исследований воздействия Программ просвещения родителей на уровень развития родительских навыков и компетенций и на уровень развития детей | МОКИ | ЮНИСЕФ; НПО | 2019-2022, одно исследование в год | Исследования разработаны и опубликованы (4 исследования 1000 экз.) | В пределах утвержденных ассигнований; из средств партнеров по развитию |
| 23. | Отчетность | 23.1. Разработка годовых отчетов о реализации Плана действий | МОКИ | НПО | 2018-2022, один отчет в год | Отчеты разработаны и распространены | В пределах утвержденных ассигнований; |
|  |  | 23.2. Рассмотрение годовых отчетов Национальным советом по защите прав ребенка | НСЗПР Государственная канцелярия | ЮНИСЕФ | 2018-2019 | Постановление о ходе реализации Стратегии | В пределах утвержденных ассигнований; |