Утвержден
Постановлением Правительства №. 000
от  00-xxxxxxxx 2018
(проект)


Национальный план действий на период с 2018-2022 гг.
по реализации Межостраслевой стратегии развития  
родительских навыков и компетенций на 2016-2022 годы

	№
	Виды деятельности 
	Подвиды деятельности 
	Ответственные учреждения
	Партнеры
	Сроки реализации
	Показатели прогресса
	Стоимость мероприятий (тыс. леев) и источники финансирования




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель 1. Создание и обеспечение функционирования национальной комплексной,последовательной, межотраслевой системы  развития родительских навыков и компетенций

	1.
	Расширение прав и возможностей различных органов защиты прав ребенка по контролю и мониторингу процесса реализации Стратегии
	1.1. Пересмотр Положения о деятельности Национального Совета по защите прав ребенка
	Государственная канцелярия
	ЮНИСЕФ
	III квартал, 2018 года
	Положение пересмотрено и принято 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	1.2. Пересмотр Регламентов работы районных / муниципальных/ муниципальных советов/совета АТО Гагаузия по защите прав ребенка
	Местные органы публичного управления II;
Администрацией АТО Гагаузия
	НПО
	III квартал, 2018 года
	Регламенты работы персмотрены и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	
	
	1.3. Пересмотр Положения о деятельности местных советов по защите прав ребенка
	Местные органы публичного управления I
	НПО
	IV квартал, 2018 года
	Регламенты работы персмотрены и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	2.
	Создание/ возрождение/ развитие школ для родителей в учебных заведениях
	2.1. Выработка методологических рекомендаций по организации деятельности в рамках Школы для родителей в учреждениях общего и среднего профессионального образования
	МОКИ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	III квартал, 2018 года
	Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 3000 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	2.2. Возрождение/ развитие Школ для родителей в рамках учреждений общего и среднего профессионального образования
	МОКИ
	МОПУ I и II
Администрация АТО Гагаузия
Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Количество образовательных учреждений, в которых работают Школы для родителей 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	3.
	Создание/ возрождение/ развитие школ для родителей в организациях по оказанию стационарной медицинской помощи, взаимодействующих с родителями/ будущими родителями
	3.1. Разработка методологических рекомендаций по организации деятельности в рамках Школы для родителей в дополнение к перинатальным услугам и педиатрическим больничным услугам
	МЗТСЗ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2018 года
	Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 1000 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	3.2. Возрождение/ развитие Школы для родителей в дополнение к перинатальным услугам и педиатрическим больничным услугам за счет включения деятельности в области  просвещения родителей
	МЗТСЗ
	МОПУ I и II
Администрация АТО Гагаузия
Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Количество перинатальных центров, пелиатрических отделений, в которых работает Школа родителей
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	4.
	Возрождение/развитие просвещения родителей в рамках учреждений здравоохранения больничного типа 
	4.1. Разработка Методологических рекомендаций по организации деятельности по просвещению родителей в кабинетах /центрах здоровья, центрах семейной медицины
	МЗТСЗ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 2000 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	4.2. Расширение и диверсификация деятельности по просвещению родителей в кабинетах /центрах здоровья, центрах семейной медицины
	МЗТСЗ
	МОПУ I и II
Администрация АТО Гагаузия
Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2020 года
	Количество отделений/центров здоровья, центров семейной медицины, в которых проводятся мероприятия по просвещению родителей
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	5.
	Возрождение/ развитие просвещения родителей в учреждениях социальной помощи и защиты ребенка
	5.1. Разработка Методологических рекомендаций по организации деятельности в области просвещения родителей в рамках служб/ подразделений органов социальной защиты, взаимодействующих с детьми и родителями /опекунами 
	МЗТСЗ

	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 5000 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	5.2. Расширение и диверсификация деятельности,  просвещения родителей в рамках служб/ подразделений органов социальной защиты, взаимодействующих с детьми и их родителями
	МЗТСЗ
	МОПУ I и II
Администрация АТО Гагаузия
Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2020 года
	Количество услуг/ подразделений органов социальной защиты, в которых проведены мероприятия по просвещению родителей 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	6.
	Возрождение/развитие просвещения родителей в учреждениях/ подразделениях органов правопорядка и правосудия
	6.1. Разработка методологических рекомендаций по организации деятельности в области просвещения родителей в подразделениях органов правопорядка и правосудия, взаимодействующих с детьми и их родителями
	МВД
МЮ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 2500 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	6.2. Расширение и диверсификация деятельности по просвещению родителей учреждениях/ подразделениях органов правопорядка и юстиции, взаимодействующих с детьми и их родителями
	МВД
МЮ
	МОПУ I и II
Администрация АТО Гагаузия
Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2021 года
	Количество учреждений/ подразделений правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по просвещению родителей
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	7.
	Возрождение/развитие просвещения родителей в учреждениях/ подразделениях органов охраны окружающей среды 
	7.1. Разработка Методологических рекомендаций по организации деятельности в области просвещения родителей в подразделениях органов охраны окружающей среды, взаимодействующих с детьми и их родителями
	МСХРРОС
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Методические рекомендации разработаны, утверждены и опубликованы (тираж 1000 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	7.2. Расширение и диверсификация деятельности по просвещению родителей в учреждениях/ подразделениях органов охраны окружающей среды, взаимодействующих с детьми и их родителями
	МСХРРОС
	МОПУ I и II
Администрация АТО Гагаузия
Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2021 года
	Количество учреждений/ подразделений правоохранительных органов, осуществляющих деятельность по просвещению родителей
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	8.
	Научное обеспечение  просвещения родителей
	8.1. Проведение межведомственных научных исследований по вопросам позитивного воспитания
	МОКИ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	2019-2022 гг., одно исследование каждый год
	Количество разработанных и опубликованных исследований (тираж ежегодного исследования 1000 экз.)

	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	8.2. Разработка исследований по утверждению стандартизированных инструментов оценки и деятельности в области родительского воспитания
	МОКИ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2020 года
	Количество проведенных исследований;
Количество утвержденных стандартизированных инструментов оценки и видов деятельности 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	
	
	8.3. Разработка исследований по оценке качества программ начальной и непрерывной подготовки в области просвещения родителей
	МОКИ
	ЮНИСЕФ
	2019-2022 гг., одно исследование каждый год
	Количество разработанных и опубликованных исследований (тираж ежегодного исследования 1000 экз.)

	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	8.4. Оценка эффективности деятельности и программ воспитания
	МОКИ
	ЮНИСЕФ
	2019-2022 гг., одно исследование каждый год
	Количество разработанных и опубликованных исследований (тираж ежегодного исследования 1000 экз.)

	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	9.
	Развитие компетенций по просвещению родителей в процессе начального профессионального обучения будущих специалистов, которые будут взаимодействовать с родителями/ будущими родителями
	9.1. Разработка и утверждение учебной программы интегрированных модулей "Просвещение родителей” в объеме не менее 60 часов каждый, на уровнях  профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия
	МОКИ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	III квартал, 2019 года
	Учебные планы разработаны, утверждены и напечатаны – 2 наименования  200 экземпляров. 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию, НПО

	
	
	9.2. Разработка Руководств по внедрению интегрированных модулей «Просвещение родителей» на уровнях  профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия
	МОКИ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Руководства разработаны, утверждены и напечатаны – 2 наименования  200 экземпляров. 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию, НПО

	
	
	9.3. Разработка учебных пособий для интегрированных модулей "Просвещение родителей" на уровнях  профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия
	МОКИ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	II квартал, 2020 год
	Учебные пособия разработаны, утверждены и напечатаны – 2 наименования 200 экземпляров.
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию, НПО

	
	
	9.4. Включение интегрированных модулей "Просвещение родителей" в программы начального профессионального образования на уровнях профессионального обучения после завершения среднего образования и обучения, после которого выдается лицензия 
	МОКИ
	Партнеры по развитию
	III квартал, 2020 года
	Количество пересмотренных программ начального профессионального образования;
Количество учащихся/студентов, которые прошли обучение по интегрированным модулям " просвещение родителей"
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	10.
	Развитие компетенций по просвещению родителей в процессе начального профессионального обучения будущих специалистов, которые будут взаимодействовать с родителями/ будущими родителями
	10.1. Разработка и утверждение учебной программы Модулей углубленного обучения "Просвещение родителей" объемом не менее 30 часов каждый в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	IV квартал, 2019 года
	Учебные планы разработаны, утверждены и напечатаны –  4наименования 100 экземпляров. 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию, НПО

	
	
	10.2. Разработка Руководств по внедрению модулей по углубленному курсу "Просвещение родителей" в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	II квартал, 2020 год
	Руководства планы разработаны, утверждены и напечатаны –  4 наименования 100 экземпляров. 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию, НПО

	
	
	10.3. Разработка учебных пособий для модулей углубленного курса "Просвещение родителей" в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Партнеры по развитию; неправительственные организации
	III квартал, 2020 года
	Учебные пособия разработаны, утверждены и напечатаны – 4 наименования  200 экземпляров.
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию, НПО

	
	
	10.4. Включение в программы непрерывного профессионального образования модулей по углубленному курсу "Просвещение родителей" в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Партнеры по развитию
	IV квартал, 2020 года
	Количество утвержденных образовательных программ непрерывной профессиональной подготовки уполномоченных, на секторах: образование, здравоохранение, социальная защита, общественный порядок, правосудие
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	10.5. Непрерывная профессиональная подготовка в области просвещения родителей специалистов, взаимодействующих с родителями/ будущими родителями
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Партнеры по развитию
НПО
	2020-2022 гг.
	Количество лиц, прошедших обучение  за год, по модулю углубленного обучения в области "Образование, в отраслях: образования – 1000, здравоохранение – 100, социальная защита – 500, общественный порядок – 100, правосудие – 50
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	10.6. Разработка базы данных по поставщикам программ непрерывного образования в области просвещения родителей
	МОКИ
	ЮНИСЕФ
	IV квартал, 2019 года
	ЮНИСЕФ
	База данных разработана

	11.
	Подготовка преподавателей в области просвещения родителей на национальном и местном уровнях 
	11.1. Разработка Методологии подготовки преподавателей в области просвещения родителей на национальном и территориальном уровнях (стандарты компетенций, учебные программы, сертификация)
	МОКИ
	Партнеры по развитию
	II квартал, 2019 год
	Методология разработана и утверждена
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	11.2. Разработка модуля «Развитие умений и навыков в области воспитания” для подготовки преподавателей на национальном и территориальном уровнях в области просвещения родителей
	МОКИ
	ЮНИСЕФ
	IV квартал, 2019 года
	Модуль разработан, утвержден и напечатан (500 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	11.3. Подготовка преподавателей в области просвещения родителей на национальном и местном уровнях 
	МОКИ
	Партнеры по развитию
НПО
	2020-2022 гг.
	Количество подготовленных за год преподавателей на национальном уровне: на национальном уровне – 10, на местном – не менее  10 в каждом районе/ муниципии/ АТО Гагаузия
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	11.4. Разработка веб-сайта для преподавателей в области просвещения родителей на национальном и территориальном уровнях 
	МОКИ
	Партнеры по развитию
	I квартал 2020 года
	Веб-сайт запущен
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	12.
	Оказание помощи местным органам власти в планировании и предоставлении услуг в области   просвещения родителей
	12.1. Обучение специалистов органов МОПУ I и II, АТО Гагаузия по разработке и внедрению мер политики в области просвещения родителей (оценка потребностей на местном уровне, разработка местных планов действий, планирование бюджета, координация межотраслевой деятельности, мониторинг и оценка результатов)
	Государственная канцелярия
МОКИ
	Партнеры по развитию
НПО
	2020-2022 гг.
	Количество курсов, организованных за год – 4;
количество обученных специалистов из местных рпганов публичного управленияI – 450, МОПУ II – 120, АТО Гагаузия – 35
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	12.2. Обучение персонала МОВ и мультидисциплинарных команд в понимании важности и результатов, полученных при помощи программ просвещения родителей, предоставления услуг, направления и распространения информации об имеющихся услугах и программах
	Государственная канцелярия
МОКИ
МЗТСЗ
	Партнеры по развитию
НПО
	2020-2022 гг.
	Количество примаров и специалистов, прошедших обучение в течение года – 500
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	Цель 2. Разработка и пересмотр нормативно-правовой базы по развитию родительских навыков и компетенций, воспитания и приведение в соответствие с международными стандартами в области защиты прав ребенка

	13.
	Пересмотр национального законодательства в области развития родительских навыков и компетенций
	13.1. Пересмотр Семейного кодекса № 1316 от 26.10.2000, Кодекса об образовании № 152 от 17.07.2014, Закона № 338 от 15.12.1994 г. о правах ребенка с целю включения конкретных положений по развитию родительских навыков и компетенций
	МОКИ
МЗТСЗ
МЮ
	ЮНИСЕФ
	2018
	Поправки разработаны и представлены для утверждения
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	13.2. Пересмотр Уголовного кодекса № 985-XV от 18.04.2002, Кодекса об административных правонарушениях № 218 от 24.10.2008 г., Закона № 133 от 13.06.2008 о социальной помощи, Закона № 140 от 14.06.2013 об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями, для включения положений об обязательном участии родителей в программах просвещения родителей в тех случаях, когда ребенок находится в ситуации риска
	МОКИ
МЗТСЗ
МЮ
	ЮНИСЕФ
	2018
	Поправки разработаны и представлены для утверждения
	В пределах утвержденных ассигнований;

	14.
	Разработка/ пересмотр нормативно-правовых документов, связанных с оказанием услуг в области просвещения родителей 
	14.1. Разработка и утверждение Положения об организации, предоставления и мониторинге услуг в области просвещения родителей 
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	I квартал 2019 года
	Положение разработано и утверждено
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	14.2. Разработка Положения о сотрудничестве и межотраслевых мероприятиях по развитию родительских навыков и компетенций,  (информационные услуги, консультации, обучение и образовательные программы общего характера на основе возраста или специального характера, исходя из потребностей, связанных с поведением, травмирующим опытом, инвалидностью и др.)
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	II квартал, 2019 год
	Положение разработано и утверждено
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	14.3. Пересмотр положений о функционировании учреждений, взаимодействующих с родителями/ будущими родителями, включение положений, касающихся просвещения родителей, в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная помощь и защита ребенка, общественный порядок, правосудие.
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	II квартал, 2019 год
	Положения пересмотрены и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	14.4. Разработка оперативной основы для предоставления услуг и программ в области просвещения родителей на местном, районном/муниципальном уровне, в АТО Гагаузия и на национальном уровне.
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Оперативная основа разработана
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию


	
	
	14.5. Актуализация нормативной базы в области государственных закупок путем включения положений о заключении договоров с поставщиками услуг и программ в области просвещения родителей, в том числе с неправительственными организациями
	Mинфин;
МОКИ
	
	IV квартал, 2019 года
	Нормативная база пересмотрена и утверждена
	В пределах утвержденных ассигнований;

	15.
	Разработка/пересмотр нормативно-правовых документов, связанных с обеспечением качества услуг в области просвещения родителей 
	15.1. Разработка и утверждение национальных Стандартов качества услуг и программ в области просвещения родителей 
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	III квартал, 2019 года
	Национальные стандарты качества разработаны и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	15.2. Пересмотр профессиональных стандартов/ параметров специалистов в области образования, здравоохранения, социальной помощи и защиты детей, общественного порядка, правосудия, взаимодействующих с детьми, родителями/будущими родителями
	МЗТСЗ
МОКИ
МВД
МЮ
	Отраслевые комитеты;
НПО
	II квартал, 2019 год
	Профессиональные стандарты/параметры
разработаны и утверждены
	

	
	
	15.3. Пересмотр квалификаций среднего профессионально-технического и специального и высшего образования, специальностей в сфере образования, здравоохранения, социальной помощи, общественного порядка, права посредством включения компетенций в области просвещения родителей 
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Квалификации пересмотрены и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	15.4. Пересмотр положений об оценке и аттестации специалистов государственной сферы взаимодействующих с родителями/ будущими родителями, посредством включения положений, касающихся просвещения родителей, в следующих отраслях: образование, здравоохранение, социальная помощь и защита ребенка, общественный порядок, правосудие.
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Положения пересмотрены и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	16.
	Пересмотр нормативно-правовых документов в области регулирования труда специалистов, предоставляющих услуги по просвещению родителей 
	16.1. Пересмотр должностных инструкций специалистов в государственной сфере, оказывающих помощь семье (воспитателей, учителей, врачей, медицинских сестер, социальных работников, предоставляющих защиту ребенка, психологов и др.), с включением в их обязанности развитие навыков и компетенций в области просвещения родителей и молодежи (будущих родителей)
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Профсоюзы
	IV квартал, 2019 года
	Должностные инструкции пересмотрены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	16.2. Разработка набора показателей результатов деятельности и достигнутого прогресса при оценке результатов деятельности специалистов, участвующих в предоставлении услуг и программ в области просвещения родителей 
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	Профсоюзы;
ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Набор показателей утвержден
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию


	
	
	16.3. Разработка системы стимулов для специалистов/преподавателей в области просвещения родителей, участвующих в предоставлении услуг и программ по просвещению родителей 
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД; 
МЮ
	Профсоюзы;
ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Система стимулирования  разработана и утверждена
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	16.4. Пересмотр документов по нормированию труда специалистов, предоставляющих услуги и программы по просвещению родителей в секторе образования, здравоохранения, социальной помощи и защиты ребенка, общественного порядка, правосудия
	МЗТСЗ
	Профсоюзы
	IV квартал, 2019 года
	Документы по нормированию труда, разработаны и утверждены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	Цель 3. Развитие и укрепление родительских навыков и компетенций у родителей/ законных представителей/ лиц, на попечении которых находится ребенок, и молодежи (будущих родителей), в том числе путем повышения качества услуг в области просвещения родителей 

	17.
	Формирование и развитие родительских навыков у будущих родителей в рамках общего и профессионального образования
	17.1. Разработка модуле «Просвещение родителей» для учащихся/ студентов общего, профессионально-технического и высшего образования
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Модули разработаны и утверждены (3 модуля, по одному для каждого уровня образования)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	17.2. Включение модуля "Просвещение родителей" в учебники/ учебные пособия для учащихся/студентов общего, профессионально-технического и высшего образования 
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2020 года
	Учебники/ учебные пособия пересмотрены и напечатаны
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	18.
	Формирование и развитие родительских навыков у родителей/будущих родителей в рамках в рамках формального и неформального образования
	18.1. Обеспечение процесса дистанционного обучения родителей/ будущих родителей путем разработки и внедрения средств, основанных на современных информационных технологиях (веб-сайты, электронные учебники, обучающее программное обеспечение)
	МОКИ
	НПО
	IV квартал, 2021 года
	Функционирующие средства дистанционного обучения (1 специализированный сайт, 3 комплекта электронных уроков и 3 обучающих программы в соответствии с особенностями возраста детей)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	18.2. Разработка для родителей/ будущих родителей учебных материалов по вопросам здоровья, образования и защиты детей
	МОКИ
	НПО
	IV квартал, 2022 года
	Учебные материалы разработаны и распространенны (руководства – 5000 экз., проспекты – 2000 экз.; мультимедийные уроки  – 10, мобильных приложения – 5)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	18.3. Расширение практики приобретения услуг в гражданском секторе (НПО) на местном уровне, особенно в населенных пунктах, где нет детских садов, школ, врачей, и др., для информирования, консультирования, обучения родителей/ будущих родителей и организация программ по просвещению родителей 
	МОКИ
	Местные органы публичного управления I
Местные органы публичного управления II;
НПО
	2019-2022 гг.
	Количество населенных пунктов, которые закупили услуги в области просвещения родителей в образования и воспитания в неправительственном секторе; 
Количество контрактов, заключенных местными органами публичного управления с организациями неправительственного сектора;
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	19.
	Предоставление услуг в области просвещения родителей в государственных учреждениях
	19.1. Разработка оперативной основы для предоставления услуг и программ в области просвещения родителей на местном, районном/муниципальном уровне, в АТО Гагаузия и на национальном уровне.
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД; 
МЮ
	МОПУ I;
Местные органы публичного управления II;
НПО
	2018-2022 гг.
	Оперативная основа внедрена 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	
	
	19.2. Включение финансовых ресурсов, необходимых для организации и функционировании услуг и программ в области просвещения родителей в национальном, отраслевых, районных/ муниципальных/ бюджетах, в бюджете АТО Гагаузии, в местных бюджетах и бюджетах учреждений 
	Mинфин;
МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	МОПУ I;
Местные органы публичного управления II;
НПО
	2019-2020 гг.
	Финансовые ресурсы для организации и функционирования служб и программ в области просвещения родителей запланированы и выделены
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	19.3. Предоставление информационных/ консалтинговых/ образовательных услуг и программы для родителей/опекунов и будущих родителей в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежи, отдыха, здоровья, помощи и защиты ребенка, общественного порядка, юстиции
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	МОПУ I;
Местные органы публичного управления II;
НПО
	2018-2022 гг.
	Количество государственных учреждений, предоставляющих услуги в области просвещения родителей;
Количество получателей услуг в области просвещения родителей 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств НПО

	
	
	19.4. Открытие телефонной линии помощи по вопросам позитивного выполнения родительских обязанностей
	МОКИ
	НПО
	III квартал, 2019 года
	Телефонная линия работает;
Количество обращений за помощью
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	19.5. Включение в вебсайты учреждений образования, здравоохранения, социальной помощи и защиты ребенка, общественного порядка и правосудия страниц с ресурсами о позитивном выполнении родительских обязанностей для родителей/ опекунов и будущих родителей
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
	НПО
	II квартал, 2019 год
	Ресурсы, размещенные на сайтах государственных учреждений
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	19.6. Обеспечение родителей при рождении каждого ребенка „Книгой развития ребенка (Планом семьи)”
	МЗТСЗ
	НПО
	2019-2022 гг.
	Количество родителей, получивших Книгу развития ребенка (План семьи)” - 40 тыс. экземпляров в год на румынском и русском языках
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	19.7. Создание и обеспечение функционирования сети постоянной поддержки, надзора и наставничества для специалистов и поставщиков услуг в области просвещения родителей 
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
МЮ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2019 года
	Функционирующая сеть поддержки;
Количество специалистов, которые получили поддержку
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	20.
	Информирование и выработка общественного мнения в пользу позитивного выполнения родительских обязанностей
	20.1. Выработка Плана действий по коммуникации для изменения поведения
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2018 года
	План разработан
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	20.2. Продвижение через средства массовой информации принципов и преимуществ развития родительских навыков 
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
	ЮНИСЕФ
НПО
Совет по теле- и радиовещанию
	2018-2022 гг.
	Количество проведенных мероприятий
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	20.3. Организация конкурсов по отбору лучших практик позитивного выполнения родительских обязанностей: социальный телевизионный и аудиоролик , плакаты, листовки, журналистские материалы, проспекты, руководства по передовой практике.
	МОКИ
	Совет по теле- и радиовещанию
	2018-2022 гг.
	Количество материалов, которые были отобраны и получили широкое распространение среди общественности 
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	20.4. Объявление/организация Года позитивного выполнения родительских обязанностей
	МОКИ
	МЗТСЗ
ЮНИСЕФ
НПО
МОПУ
	2020
	Мероприятие организовано
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	20.5. Создание на общественном телевидении цикла передач "Учусь быть хорошим родителем” для продвижения практик позитивного выполнения родительских обязанностей. 
	МОКИ
	Поставщиков услуг по воспитанию детей  
	2018-2022 гг.
	Количество выпущенных передач 
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	20.6. Проведение кампаний/коммуникационных мероприятий по продвижению практик позитивного выполнения родительских обязанностей
	МОКИ
	Поставщики услуг по воспитанию детей 
НПО
	2018-2022 гг.
	Количество проведенных мероприятий
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	20.7. Организация национальной конференции с международным участием "Практики позитивного выполнение родительских обязанностей: реалии и перспективы” (200 участников, в том числе из-за рубежа)
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	2020
	Мероприятие  организовано
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	
	
	20.8. Продвижение позитивного выполнения родительских обязанностей через искусство, культуру, национальные традиции, документальные фильмы, фестивали и др.
	МОКИ
	НПО
	2018-2022 гг.
	Количество реализованных мероприятий/мер
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	Мониторинг и оценка процесса реализации стратегии

	21.
	Методологическое обеспечение процесса мониторинга и оценки
	[bookmark: _GoBack]21.1. Разработка Методологии и инструментов межотраслевого мониторинга и оценки процесса просвещения родителей на центральном и местном уровне
	МОКИ
МЗТСЗ
МВД
	ЮНИСЕФ;
НПО
	IV квартал, 2018 года
	Методология разработана и утверждена
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	22.
	Оценка влияния процесса внедрения Стратегии
	22.1. Проведение исследований воздействия Программ просвещения родителей на уровень развития родительских навыков и компетенций и на уровень развития детей
	МОКИ
	ЮНИСЕФ;
НПО
	2019-2022, одно исследование в год 
	Исследования разработаны и опубликованы (4 исследования 1000 экз.)
	В пределах утвержденных ассигнований;
из средств партнеров по развитию

	23.
	Отчетность
	23.1. Разработка годовых отчетов о реализации Плана действий
	МОКИ
	НПО
	2018-2022, один отчет в год 
	Отчеты разработаны и распространены
	В пределах утвержденных ассигнований;

	
	
	23.2. Рассмотрение годовых отчетов Национальным советом по защите прав ребенка
	НСЗПР
Государственная канцелярия
	ЮНИСЕФ
	2018-2019
	Постановление о ходе реализации Стратегии 
	В пределах утвержденных ассигнований;
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